# Concessão RSU CONSAÚDE — Briefing para o roadshow

[USO INTERNO] · 08/10/2026 · Matheus Martins

## Mensagem principal

É uma concessão comum de 30 anos para coleta, tratamento e disposição final do lixo domiciliar de 16 municípios do Vale do Ribeira e Litoral Sul. Prevê R$ 403,1 milhões de investimento e julgamento por menor tarifa. O certame está em consulta pública até 24/10/2026; o edital ainda não foi publicado.

Três pontos pedem preparo para o roadshow:

- Rota tecnológica. O edital deixa a tecnologia livre, mas a meta de desvio do aterro deixa 20 pontos percentuais sem rota definida a partir de 2040. O modelo de referência depende de CDR (combustível derivado de resíduo) entregue a uma única cimenteira, sem contrato nos autos.

- Proxy tarifário. A tarifa é calculada pelo consumo de água, mas não há instrumento com a SABESP que garanta esses dados por 30 anos. A falta deles não está na matriz de riscos e, por isso, cai na concessionária.

- Barreiras de entrada. Quem pode competir é definido por:

  - patrimônio líquido de R$ 40,3 milhões;

  - R$ 201,6 milhões de experiência em investimento;

  - atestados de coleta e de operação de aterro;

  - R$ 88 milhões de capital integralizado antes da assinatura.

Pelo edital, só esclarecimentos formais por escrito vinculam a administração (item 5.3). O que for relevante no roadshow precisa virar contribuição escrita à consulta pública até 24/10.

## O projeto em uma página

| Item | Dado |
| --- | --- |
| Poder concedente | CONSAÚDE (consórcio público), Pariquera-Açu/SP |
| Municípios | 16: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras e Tapiraí. Itanhaém e Mongaguá também integram a Região Metropolitana da Baixada Santista e somam 55% do lixo domiciliar |
| População e lixo | 452 mil habitantes; 127,9 mil t/ano de lixo domiciliar no ano 1 |
| Regime | Concessão comum (Lei n.º 8.987/1995), remunerada por tarifa, sem contraprestação pública |
| Escopo | Coleta comum e seletiva, transbordo, tratamento a partir do ano 5 e disposição final do lixo domiciliar; só a disposição final do lixo público. Varrição, capina e poda ficam de fora |
| Prazo | 30 anos a partir da Ordem de Serviço, após 180 dias de pré-operação |
| Investimento e custo | CAPEX de R$ 403,1 milhões (é o valor estimado do contrato); OPEX de R$ 1,65 bilhão em 30 anos; WACC de 10,55% ao ano real |
| Julgamento | Menor multiplicador K (≤ 1,0000) sobre a tarifa base de R$ 3,1452 por m³ de água e a tarifa dos municípios de R$ 118,56/t. Sem lances; só a habilitação da 1ª colocada é aberta |
| Cobrança | Fatura própria da concessionária; inadimplência prevista de 18,7% no ano 1, caindo a 8,3% |
| Regulação e sessão | ARSESP (convênio ainda não juntado); sessão na B3 |
| Calendário | Consulta pública de 25/09 a 24/10/2026; audiência pública em 08/10; datas do edital ainda em branco |

## Habilitação: o que pesa

As exigências financeiras estão no teto legal, e as técnicas pedem operação real de coleta e de aterro.

| Exigência | Valor ou regra | Item do edital |
| --- | --- | --- |
| Patrimônio líquido mínimo | R$ 40,3 milhões (10% do valor estimado); R$ 52,4 milhões para consórcio (+30%). Sem índices contábeis | 15.4.1, a |
| Experiência em investimento | R$ 201,6 milhões (50% do CAPEX) em qualquer projeto de infraestrutura; um atestado precisa ter pelo menos R$ 100,8 milhões | 15.3.1, a |
| Operação de coleta e de aterro | 2 anos contínuos, com 50% da massa anual estimada: cerca de 64 mil t/ano de coleta; de 64 a 85 mil t/ano de aterro, conforme a base | 15.3.1, c |
| Atestado de terceiro | Aceito o de subcontratada especialista, com compromisso irrevogável por 30 anos | 15.3.1, d |
| Consórcio | Quem apresenta os atestados precisa ter pelo menos 20% de participação | 6.2, g |
| Garantia de proposta | R$ 4,03 milhões (1%) | 17.1 |
| Antes da assinatura | R$ 88 milhões de capital integralizado na SPE; garantia de execução de R$ 20,2 milhões; R$ 15,7 milhões ao FEP/CAIXA e R$ 0,56 milhão à B3 | 7.5.1, 23.2, 24.1 |

Pontos identificados (classificação preliminar, sem juízo de força):

- Base da massa indefinida. Não se diz se conta o ano 1 ou o 30, nem se é só lixo domiciliar ou também o público. DEPENDE DE FATO (art. 67, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 14.133/2021).

- "2 anos contínuos" contra "períodos sucessivos ou não" da lei. IRREGULAR, a confirmar (art. 67, § 5.º).

- Atestados de consórcio anterior com regras contraditórias: "aqui licitante" (6.2) contra "naquele consórcio" (15.3.1). IRREGULAR (art. 67, § 10).

- Soma do patrimônio das consorciadas não prevista. DEPENDE DE FATO (art. 15, III).

- Subcontratada especialista vale até para a experiência em investimento, sem o limite de 25% do objeto. IRREGULAR, a confirmar (art. 67, § 9.º).

## Rota tecnológica e valorização energética

O edital não exige valorização energética, mas a meta de desvio do aterro a torna necessária na prática, porque reciclagem e orgânicos não bastam.

Anexo 4, Tabela 8 (Nota Técnica Conjunta 001/2024) · lacuna = meta − recicláveis − orgânicos

- O que os documentos exigem:

  - tecnologia livre ("a concessionária deverá propor o modelo tecnológico", Caderno, 3.3);

  - unidade de tratamento em 48 meses da Ordem de Serviço;

  - aderência ao PIGIRS (Contrato, 38.4);

  - o limite da PNRS: recuperação energética só com viabilidade técnica e ambiental comprovada e monitoramento de emissões aprovado (art. 9.º, § 1.º, da Lei n.º 12.305/2010).

- Rota de referência (não vinculante): triagem mecanizada a partir do ano 5; compostagem; biometanização só nos anos 10 e 14; CDR para coprocessamento numa cimenteira em Cajati; rejeitos em aterro próprio com biogás.

- O que falta nos autos: preço, contrato ou carta da cimenteira; balanço de massa da rota. A receita de energia e de CDR é zero no modelo.

- PIGIRS: avalia triagem, biometanização, gaseificação e incineração. Não trata de CDR.

- Riscos: tecnologia, composição do lixo e receitas extras são da concessionária, sem reequilíbrio (Anexo 7, itens 29, 30 e 51).

- Peso na tarifa: descumprir a meta de desvio aplica fator 0,975 no reajuste; descumprir as três metas de desvio, 0,90.

Pontos identificados (preliminares, sem juízo de força):

- Cronograma em conflito: 48 meses no Caderno contra biometanização nos anos 10 e 14 no Plano. IRREGULAR.

- Receita de energia: prevista na premissa (Plano, 4.3), mas zero no fluxo de caixa. IRREGULAR.

- CDR fora do PIGIRS, embora o contrato exija aderência. DEPENDE DE FATO.

- Metas com base temporal mista (ano de contrato e ano do calendário). DEPENDE DE FATO.

- Licenciamento: o anexo ambiental não tem diretriz para coprocessamento, e a resolução CONAMA aplicável está a confirmar. DEPENDE DE FATO [VALIDAÇÃO TÉCNICA].

## Proxy tarifário e integração com a SABESP

Toda a receita depende de dados de consumo que só a SABESP tem, e não há nos autos nenhum instrumento com ela.

- Prestadora: SABESP nos 16 municípios, pela minuta do PIGIRS (Tabela 42, com dados SNIS-2023, de antes da desestatização). Edital e contrato não a nomeiam.

- Cofaturamento: foi tentado e não saiu (Plano de Negócio, item 4.3). O contrato só prevê um convênio facultativo, a cargo da concessionária; o CONSAÚDE se compromete apenas com "melhores esforços" (Contrato, 7.4.3 e 7.4.4). A lei exige "anuência da prestadora" (art. 35, § 1.º, da Lei n.º 11.445/2007).

- Cálculo da tarifa: consumo médio do ano anterior × tarifa base × fator de uso, com mínimo de 10 m³/mês. A categoria de cada usuário segue o cadastro da prestadora de água, e 42% das economias pagam fator 0,5 (social ou vulnerável).

- Litoral: Itanhaém e Mongaguá têm 61% das economias e consumo médio abaixo do mínimo (8,8 e 7,9 m³/mês). Ali o proxy vira, na prática, cobrança fixa [VALIDAÇÃO TÉCNICA].

| # | Ponto | Classificação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Os dados de consumo por 30 anos são obrigação do CONSAÚDE (Contrato, 13, XV, ii), mas a SABESP não está vinculada a nenhum instrumento nos autos | DEPENDE DE FATO |
| 2 | Pela matriz, só o cadastro inicial é risco público (item 36). Risco não listado é da concessionária (Edital, 28.2.3) | IRREGULAR (contradição entre obrigação e risco) |
| 3 | A tarifa social não tem critério, e o contrato remete aos subitens 7.2.2, 7.2.5 e 7.2.6, que não existem | IRREGULAR (omissão e erro material) |
| 4 | Periodicidade do coeficiente de geração: anual no Anexo 6; no ano 2 e depois a cada 5 anos no contrato | IRREGULAR (contradição) |
| 5 | O coeficiente de 3,3570 kg/m³ não fecha com os números publicados, que dão 4,82 kg/m³ | DEPENDE DE FATO [VALIDAÇÃO TÉCNICA] |
| 6 | Não há instrumento de compartilhamento de dados pessoais (art. 26, § 1.º, IV, da LGPD) | DEPENDE DE FATO |

## Perguntas para levar ao roadshow

São perguntas neutras: pedem esclarecimento sem revelar posição comercial. Na apresentação, falar em "a licitante" e não citar o grupo. As marcadas com ⚠ dependem de decisão comercial antes de serem feitas (ver Reservas).

Rota tecnológica e metas

- A meta de 51% de desvio do aterro (indicador ID2.3) inclui recuperação energética? Que rota o poder concedente considera para os cerca de 20 pontos além de recicláveis e orgânicos?

- O Relatório de Estudo de Engenharia, com o balanço de massa da rota de referência, será publicado?

- Para as metas, vale o prazo do Caderno (tratamento em 48 meses) ou o cronograma do Plano (biometanização nos anos 10 e 14)?

- Na tabela de metas, "2036" e "2040" são anos do calendário ou do contrato? Qual meta vale nos anos intermediários?

- A versão final do PIGIRS vai admitir CDR e coprocessamento como rota de tratamento?

- ⚠ Há tratativa ou carta de intenção com a cimenteira de Cajati para receber o CDR? Em que condições?

Proxy tarifário e SABESP

- Que instrumento garantirá o envio contínuo, pela SABESP, do consumo por ligação durante os 30 anos?

- Se a SABESP deixar de fornecer esses dados depois do cadastro inicial, quem arca com o risco?

- Quais são os critérios da tarifa social e da vulnerável, e de que cadastro saem? Onde estão os subitens 7.2.2, 7.2.5 e 7.2.6 do contrato?

- Qual é a memória de cálculo do coeficiente de geração de 3,3570 kg/m³?

- A SABESP foi consultada sobre cofaturamento depois da desestatização?

Habilitação e documentos

- Qual ano e qual tipo de resíduo são a base da "massa anual estimada" para os atestados de coleta e de aterro?

- Em consórcio, os patrimônios líquidos das consorciadas se somam para chegar aos R$ 52,4 milhões?

- Para atestados de consórcio anterior, vale a participação naquele consórcio ou no atual?

- Quais municípios aderiram à disposição final do lixo público?

- Por que Eldorado não aparece na tabela de unidades de triagem do Caderno?

- Quando sairão o convênio com a ARSESP e o manual da B3?

## Reservas: o que não levar ao roadshow

[RESERVA — NÃO LEVAR AO ROADSHOW NEM PROTOCOLAR] São pontos que podem favorecer o grupo. Levantar qualquer um deles é decisão da gerência, não da equipe em campo.

| # | Ponto | Por que reservar | Roteamento |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atestados de aterro (50% da massa, 2 anos contínuos) e R$ 201,6 milhões em investimento | Restringem o universo de concorrentes. Questionar o "2 anos contínuos" ajuda quem não cumpre | DECISÃO COMERCIAL |
| R2 | Atestado de subcontratada especialista | Abre a disputa para investidores sem operação própria; o mesmo mecanismo pode servir ao grupo como subcontratado | DECISÃO COMERCIAL |
| R3 | R$ 88 milhões de capital antes da assinatura e aterro operando na Ordem de Serviço | Pesam mais para quem não tem caixa nem aterro na região | DECISÃO COMERCIAL |
| R4 | Tarifa-teto calculada com receita zero de energia, biogás, CDR e carbono; 95% dessas receitas ficam com a concessionária | Margem não precificada, ou espaço para ofertar K menor | RESERVA |
| R5 | O indicador ID2.3 diz "igual ou inferior à meta", o oposto do que a fórmula mede | Lido literalmente, favorece a concessionária; perguntar tende a corrigir para o lado mais exigente | RESERVA (alternativa: esclarecimento) |
| R6 | Dependência de uma única cimenteira para o CDR | Favorece quem já tem acordo com ela ou tecnologia térmica própria. Por isso a pergunta 6 depende desta decisão | DECISÃO COMERCIAL |
| R7 | Fatura própria e cobrança direta | Favorecem quem já opera cobrança direta de lixo ou tem relação com a SABESP | DECISÃO COMERCIAL |

## Próximos passos

O prazo que governa tudo é o fim da consulta pública, em 24/10/2026.

- ☐ Gerência decide as reservas R1 a R7 e libera, ou não, a pergunta 6, antes do roadshow

- ☐ Registrar por escrito as respostas dadas no roadshow

- ☐ Selecionar os pontos que viram contribuição à consulta pública e redigi-las

- ☐ Pedir ao CONSAÚDE: Estudo de Engenharia, Nota Técnica Conjunta 001/2024, PIGIRS final, tratativas com a SABESP e com a cimenteira, memória do coeficiente de geração, convênio ARSESP e manual da B3

- ☐ Engenharia validar: se a meta de 51% é atingível com CDR, a capacidade das unidades de triagem e o efeito do consumo mínimo no litoral

- ☐ Verificar os contratos da SABESP com os 16 municípios após a desestatização (cláusulas de dados e de cobrança de terceiros)

- ☐ Pesquisar jurisprudência (TCE-SP e TCU) só para os pontos selecionados, quando o edital for publicado

Base: memos internos 02 a 05 em concessoes/consaude-conc-2026/output/ e documentos do certame em docs/. Nenhuma jurisprudência foi pesquisada para este briefing.