PROTEÇÃO CONTRATUAL PÓS-ADJUDICAÇÃO

Termo de Assunção Operacional

[RESERVA — USO INTERNO]

PE 30/2026 (Reabertura) — Porto Ferreira/SP — Agosto/2026

Objetivo: assinar o termo de assunção operacional prometido pela Administração na resposta à 6.ª impugnação, documentando as condições reais da Vala 05. O laudo atestará o não atendimento da Exigência Técnica 08 da LO, tornando inviável a continuidade da disposição na vala (Item 2). A consequência contratual é a transição para o Item 3 (destinação externa).

Lógica: a Vala 05 não reúne as condições exigidas pela ET-08 da LO CETESB n.º 4011055. O termo de assunção documenta essa realidade. Se a vala não atende as exigências técnicas da licença de operação, a disposição de resíduos ali (Item 2) não pode prosseguir sem que o Município, titular da licença e do ativo, regularize a situação. Até lá, opera-se pelo Item 3.

## 1. O que a Administração já declarou

| Declaração | Fonte | Situação atual |
| --- | --- | --- |
| "A contratada não responderá por passivos ambientais, estruturais ou operacionais anteriores ao início da execução" | Resposta à 6.ª impugnação | Não incorporada ao edital reaberto (T15, C-063) |
| "Registro das condições iniciais da unidade por ocasião da assunção" | Resposta à 6.ª impugnação | Não incorporada ao edital reaberto |
| ET-08 da LO: "Implantar em toda a Vala nº 05 sistema de drenagem de chorume, impermeabilização (manta de PEAD) e drenagem de gases" | LO CETESB 4011055, Exigência Técnica 08 | Condicionante ativa da licença; não atendida integralmente |
| Observação 05 da LO: descumprimento de exigências técnicas implica cancelamento automático da licença | LO CETESB 4011055 | Aplica-se à ET-08 |
| TR 5.5.5–5.5.15: contratada deve "garantir" impermeabilização, drenagem de chorume e drenagem de gases | TR do edital reaberto | Obrigação transferida sem registro do estado atual dos sistemas |

A resposta à 6.ª impugnação, embora não incorporada formalmente, vincula a Administração (art. 164, parágrafo único, Lei n.º 14.133/2021) e é a base para solicitar o termo de assunção na execução do contrato.

## 2. Estrutura contratual: Item 2 vs. Item 3

O edital estrutura a destinação final em dois itens mutuamente excludentes e sucessivos — não simultâneos. O Item 3 só começa quando o Item 2 termina. A vedação é expressa: "fica expressamente vedada a cobrança do Item 2 do objeto, passando a ser faturado exclusivamente o Item 3" (TR 5.1.6.3).

| Elemento | Previsão editalícia | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Item 2 — Destinação no aterro municipal | Disposição na Vala 05, licenciada pela LO CETESB n.º 4011055 | TR 1.1, Lote 1 |
| Item 3 — Destinação externa | Disposição em aterro licenciado em outro município, sob responsabilidade da contratada | TR 1.1, Lote 1 |
| Quantitativo estimado | 12.480 t/ano para cada item (mesma tonelagem, nunca simultânea) | TR 1.1; ETP item 7 |
| Preço unitário referencial | Item 2: R$ 168,77/t · Item 3: R$ 249,28/t | Quadro Comparativo de Preços |
| Gatilho da transição | "É de responsabilidade dos técnicos da CONTRATANTE a validação contínua da utilização da vala, monitorando a capacidade de carga e estabilidade dos taludes" | TR 5.5.18 |
| Vedação de cumulatividade | "A partir da constatação do encerramento do Aterro Municipal, fica expressamente vedada a cobrança do Item 2" | TR 5.1.6.3 |
| Data estimada de esgotamento | "Provavelmente no primeiro semestre de 2027" | TR 2.4, 5.1.6.2, 5.5.17 |

Ponto central: a decisão de quando encerrar o Item 2 e iniciar o Item 3 é unilateral dos técnicos do Município — sem parâmetro técnico objetivo, sem procedimento formal, sem laudo, sem prazo de aviso prévio e sem participação da contratada (TR 5.5.18). O termo de assunção cria o fundamento técnico da contratada para provocar a transição, em vez de ficar à mercê de uma constatação unilateral.

### Teto diário da LO vs. tonelagem do edital

| Parâmetro | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Teto diário licenciado | 60 t/dia | Observação 01 da LO CETESB n.º 4011055 |
| Média diária estimada (dias úteis) | ~40 t/dia (12.480 t/ano ÷ 312 dias úteis) | TR 1.1; cálculo |
| Premissa da tabela de transbordo | 45 t/dia (1,5 viagens × 30 t) | Tabela de Quilometragem |
| Tonelagem pré-Decreto 3.367/2026 | ~50 t/dia (1.300 t/mês ÷ 26 dias) | ETP item 7 |

Na média, a operação fica abaixo do teto de 60 t/dia. Nos picos de segunda-feira, porém, a concentração de coleta (região central diária + regiões alternadas + resíduo represado de domingo) pode se aproximar ou ultrapassar o limite licenciado. O edital não prevê regra de escalonamento da descarga para administrar esses picos. A contratada fica entre a penalidade contratual por atraso (se não descarregar) e a operação em desacordo com a licença ambiental (se descarregar acima do teto — art. 60 da Lei n.º 9.605/1998).

Este é um risco operacional adicional do Item 2 que o termo de assunção pode documentar — reforçando a conveniência da transição ao Item 3.

## 3. Sequência pós-adjudicação

Pressupõe vitória no certame.

### Etapa 1 — Solicitação do termo de assunção

Ofício ao CONTRATANTE solicitando a lavratura do termo de assunção operacional, nos termos do compromisso da resposta à 6.ª impugnação (art. 164, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021). O ofício referencia a resposta à 6.ª impugnação e propõe vistoria conjunta (CONTRATANTE + CONTRATADA + engenheiro RT) para registrar o estado da Vala 05: levantamento planialtimétrico, impermeabilização de base (manta PEAD), sistemas de drenagem de chorume e de gases, capacidade volumétrica remanescente, condicionantes ativas da LO e registro fotográfico georreferenciado.

Se o Município protelar, a contratada reitera o ofício e, se necessário, realiza o levantamento por conta própria (laudo com ART/RRT), notificando o CONTRATANTE para acompanhar.

### Etapa 2 — Vistoria e lavratura do termo

Vistoria técnica na Vala 05 pela equipe de engenharia da contratada, preferencialmente acompanhada do fiscal do contrato. Registra: presença e integridade da impermeabilização (PEAD) em toda a vala; existência, dimensionamento e funcionamento dos sistemas de drenagem de chorume e de gases; levantamento planialtimétrico e capacidade remanescente; estado da cobertura diária (ET-01), da drenagem pluvial (ET-04) e de passivos aparentes (chorume aflorante, erosão, vetores).

O resultado é um laudo técnico com ART/RRT, formalizado como Termo de Assunção Operacional e entregue ao CONTRATANTE por protocolo.

### Etapa 3 — Constatação do não atendimento da ET-08

Exigências técnicas da LO CETESB n.º 4011055:

| ET | Exigência |
| --- | --- |
| 01 | Os Resíduos Sólidos Domiciliares destinados ao aterro deverão ser devidamente compactados e recobertos com camada de terra diariamente |
| 02 | Deverão ser observados todos os aspectos previstos no Índice de Qualidade de Resíduos (IQR), de modo a manter as condições adequadas do empreendimento |
| 03 | Manter adequadamente a cortina vegetal existente com a finalidade de favorecer o isolamento visual do local |
| 04 | Operar e manter adequadamente o sistema de coleta, armazenamento e drenagem de águas pluviais, de modo a evitar o extravasamento dessas águas para fora dos limites da área do empreendimento e formação de processos erosivos |
| 05 | Ficam vedadas a disposição de poda de árvores e entulhos no interior das valas |
| 06 | Fica proibida a disposição de resíduos de serviço de saúde e/ou industriais no aterro |
| 07 | Fica proibida a queima de resíduos a céu aberto de qualquer natureza |
| 08 | Implantar em toda a Vala nº 05 sistema de drenagem de chorume, impermeabilização (manta de PEAD) e drenagem de gases |

A ET-08 exige a implantação "em toda a Vala nº 05" de três sistemas: drenagem de chorume, impermeabilização com manta PEAD e drenagem de gases. A implantação retroativa desses sistemas em trechos já aterrados é tecnicamente inviável. A vala não atende a ET-08. A obrigação de implantar esses sistemas é do titular da licença (Município) — o TR transfere à contratada a obrigação de "garantir" (TR 5.5.5–5.5.15), não de implantar.

O laudo documenta essa não conformidade e cumpre duas funções: (1) segregação de responsabilidade — o não atendimento da ET-08 é anterior à assunção, é passivo do Município, conforme o compromisso da 6.ª impugnação; (2) inviabilidade da operação pelo Item 2 — se a vala não atende as exigências técnicas da LO, a disposição de resíduos ali não pode prosseguir sem regularização pelo titular da licença.

### Etapa 4 — Comunicação ao CONTRATANTE e transição ao Item 3

Ofício ao CONTRATANTE comunicando os achados do termo de assunção e a consequência contratual. A contratada apresenta os achados quanto à ET-08, registra que a operação na vala nas condições atuais expõe ambas as partes, que a regularização de condicionantes preexistentes é competência do titular da LO (Município), e solicita orientação formal para a transição ao Item 3.

| Resposta do Município | Encaminhamento |
| --- | --- |
| Aceita a transição para o Item 3 | Transição documentada por decisão do CONTRATANTE — cenário-alvo |
| Providencia a regularização da ET-08 | A contratada colabora operacionalmente dentro do que o contrato prevê e remunera; Item 2 retomado após regularização |
| Orienta a operação normal sem regularização | A contratada registra o risco, opera conforme a orientação formal do CONTRATANTE, com o termo de assunção nos autos — a responsabilidade está segregada |
| Silêncio | A contratada reitera o ofício; se necessário, provoca o fiscal do contrato (art. 117, Lei 14.133/2021) |

## 4. Proteção da contratada

| Etapa | Documento | Função |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ofício solicitando termo de assunção | Vinculação ao compromisso da Administração; boa-fé |
| 2 | Laudo técnico com ART/RRT | Condições preexistentes documentadas; responsabilidade segregada |
| 3 | Constatação de não conformidade com a ET-08 | Registro técnico do fato; inviabilidade do Item 2 |
| 4 | Ofício ao CONTRATANTE | Comunicação cooperativa; transição ao Item 3 fundamentada |

Em qualquer cenário, a contratada não decide sozinha — solicita orientação do CONTRATANTE, que é o titular da licença e do ativo.

## 5. Cronograma estimado

| Marco | Prazo estimado |
| --- | --- |
| Assinatura do contrato | D |
| Ofício solicitando termo de assunção | D+1 |
| Vistoria e lavratura do termo | D+15 a D+30 |
| Laudo técnico concluído | D+30 a D+45 |
| Comunicação dos achados e pedido de transição ao Item 3 | D+45 a D+50 |
| Resposta/orientação do CONTRATANTE | D+50 a D+65 |

## 6. Riscos

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Município regulariza a ET-08 antes da assunção | A vala passa a operar regularmente — risco operacional mitigado; Item 2 opera normalmente até esgotamento da vida útil (1.º semestre de 2027 pelo TR), depois transita ao Item 3 de qualquer forma |
| CONTRATANTE alega que a contratada deveria ter identificado a situação antes de contratar | A contratada não tinha acesso aos dados técnicos (T9 — dados não divulgados); a visita técnica facultada não substitui levantamento de engenharia; a própria Administração reconheceu a necessidade de registro das condições iniciais na 6.ª impugnação |
| CONTRATANTE orienta operação normal sem regularizar | A contratada opera conforme a orientação formal do CONTRATANTE, com o termo de assunção nos autos — segregação de responsabilidade documentada |

Documento de estratégia interno. Não protocolar. A decisão de adotar este caminho é exclusiva do advogado, em coordenação com a engenharia e a área comercial.